**О ходе реализации программы модернизации здравоохранения**

**Астраханской области на 2011-2012 годы по состоянию на 01.03.2013**

На решение задач Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) запланировано всего 3 267,5 млн. руб., из них 69% - средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 260,4 млн. руб.), 22% - средства консолидированного бюджета (725,7 млн. руб.) и 9% - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (281,4 млн. руб.).

Израсходовано в 2011–2012 годах 90% запланированных средств (2 945,5 млн. руб.), в том числе 90% средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 023,6 млн. руб.), 90 % средств консолидированного бюджета (651,1 млн. руб.) и 96% средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (270,7 млн. руб.).

Всего на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений израсходовано 1 095,5 млн. руб., что составляет 86% от плана. Завершается строительство диагностического центра и 3-й очереди хирургического корпуса Александро-Мариинской областной клинической больницы, на что израсходовано 307,0 млн. руб. (99% запланированных средств). В настоящее время продолжается реконструкция ГБУЗ АО «Володарская ЦРБ», освоено 26,8 млн. рублей (88% от плана), из них выплачено подрядной организации 10,0 млн. рублей (из средств бюджета АО).

Завершены капитальные ремонты на 82 объектах (из 89 запланированных) в 26 учреждениях на сумму 251,9 млн. руб. (81% запланированных средств), в том числе на 34 объектах в 14 учреждениях, обслуживающих детское население.

Поставлено и введено в эксплуатацию 890 единиц медицинского оборудования (94% от плана), включая дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую технику, на что израсходовано 526,6 млн. руб. (84% от плана).

В рамках дополнительного соглашения между Правительством Астраханской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Программы введены в эксплуатацию все запланированные модули бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС (155 модулей и 25 диспетчерских рабочих мест), на что израсходовано 8,5 млн. руб.

В сфере внедрения современных информационных систем в здравоохранение освоено 109,9 млн. руб. (61% от плана). Поставлено 2037 автоматизированных рабочих мест для 64 медицинских учреждений, их них введено в эксплуатацию 937 (43% от плана). Заключены контракты на все запланированное в рамках Программы количество рабочих мест (2169). Проведена работа по внедрению федерального сервиса «Запись в электронном виде на прием к врачу». Расписание всех лечебных учреждений региона, ведущих амбулаторный прием, размещено на федеральном сервисе, проводится работа по созданию единого Call-центра.

В 14 учреждениях здравоохранения области ведутся электронные медицинские карты для 435706 человек.

Все медицинские учреждения, оказывающие первичную амбулаторно-поликлиническую помощь, подключены к сервису «Запись на прием к врачу в электронном виде» и граждане могут записаться на прием с использованием телекоммуникационной сети Интернет и посредством информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов).

С начала 2013 года по 19 марта с помощью сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» осуществлено более 314,0 тыс. записей на прием к врачу, более 20,0 тыс. человек провели предварительную запись самостоятельно, воспользовавшись региональным ресурсом сервиса в сети Интернет [www.doctor30.ru](http://www.doctor30.ru).

В настоящее время на территории области ряд учреждений имеют в своем составе телемедицинские пункты. Наиболее широкий спектр услуг предоставляют ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница», ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер».

В 2012 году на территории Астраханской области создана виртуальная корпоративная сеть на 175 точек подключения. Закупленная система ведения нормативно-справочной информации, используемая для ведения регистра медицинских и фармацевтических работников, а также паспортов учреждений здравоохранения Астраханской области интегрирована с соответствующими федеральными компонентами. Помимо этого проводятся работы по подготовке к интеграции систем информационной безопасности.

На реализацию всех мероприятий по внедрению стандартов и повышению доступности медицинской помощи израсходовано 1 740,1 млн.руб. (96% от плана).

На мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи учреждения израсходовали 989,5 млн.руб. (96,2% от плана). Дополнительные выплаты получили 832 врача и 1629 человек средних медицинских работников, среднемесячная заработная плата которых составила у врачей 34,0 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала 20,2 тыс. рублей.

В мероприятии по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи участвуют 46 медицинских организаций, которые освоили 614,4 млн.руб. (96,6% от плана), из них 90,3 млн.руб. (15%) на обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами и 524,1 млн.руб. на денежные выплаты медперсоналу. Денежные выплаты стимулирующего характера получают 1140 врачей-специалистов и 1960 средних медицинских работников. В результате заработная плата в среднем увеличилась у врача-специалиста на 17,5 тыс. рублей (с начислениями) и составила в среднем 30,3 тыс. рублей, среднего медицинского работника выросла на 8,8 тыс. рублей (с начислениями) и составила 17,0 тыс. рублей.

В 20 учреждениях здравоохранения полностью проведена углубленная диспансеризация более 8 тысяч детей-подростков в возрасте 14 лет, на что израсходовано более 18,0 млн. руб.

Дополнительную переподготовку в рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах прошло 199 врачей (100 % от плана).

В 3 пилотных учреждениях внедрено одноканальное финансирование с включением в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов сверх пяти статей (на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и т.д.), на что затрачено 108,6 млн. руб. (94,4% от плана). С 1 марта 2013 года все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской области, работающие в системе обязательного медицинского страхования, переведены на одноканальное финансирование.

Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1969-р и от 10.11.2012 №2076-р в целях стимулирования субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели реализации программы модернизации здравоохранения по итогам первого полугодия 2012 года, утвержден дополнительный размер субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Астраханскую область, в размере 183,7 млн. руб, в связи с чем внесены изменения в постановление Правительства Астраханской области от 06.12.2012 № 538-П.

В настоящее время проводится работа по внесению изменений в Программу и переносу остатков по неподтвержденным средствам на 2013 год. Правительством Российской Федерации определен срок завершения Программы - июль 2013 года.