Реализации программы модернизации здравоохранения

Астраханской области на 2011-2012 годы по состоянию на 01.10.2012.

Предусмотрено Программой на решение задач модернизации на 2011-2012 годы -  3 065,4 млн.руб. (в том числе: ФФОМС – 2 068,2 млн.руб., консолидированный бюджет – 715,7 млн.руб. и ТФОМС – 281,4 млн.руб.).

Направлено на решение задач модернизации в 2011-2012 годах – 2 501,4 млн.руб., в том числе: ФФОМС – 1 794,2 млн.руб., консолидированный бюджет – 476,2 млн.руб.  и ТФОМС – 230,9 млн.руб.

Израсходовано на решение задач модернизации в 2011-2012 годах – 2 104,3 млн.руб. (в том числе: ФФОМС – 1 483,1 млн.руб., консолидированный бюджет – 410,0 млн.руб.  и ТФОМС – 211,2 млн.руб.).

Что составляет 68,5% от плана, из них 71,4% средств ФФОМС (64% в среднем по РФ*), 57,3% - консолидированный бюджет (53% в среднем по РФ*), 75,1% - ТФОМС (63% в среднем по РФ*).

Всего по задаче 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» освоено 822,2 млн.руб., что составляет 75,5% от плана. За отчетный период, в рамках выполнения задачи 1 Программы, из запланированных 51 объекта в 25 учреждениях, завершены капитальные ремонты на 46 объектах в 25 учреждениях. В медицинские учреждения были совершены поставки 620 единицы медицинского оборудования, включая дорогостоящее и высокотехнологичное (88% от плана - 705 единиц). Введено в эксплуатацию – 615 единиц медицинского оборудования (99% от поставленного).

В целях реализации мероприятий задачи 2 по внедрению современных информационных систем освоено 67,6 млн.руб. - 38,3% от плана. В рамках исполнения контрактов поставлено и введено в эксплуатацию 937 автоматизированных рабочих места для 62 учреждений. 31.08.2012 согласовано и подписано дополнительное соглашение к Соглашению Правительства Астраханской области с Министерством здравоохранения Российской Федерации и ФФОМС о финансовом обеспечении Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы в части оснащения санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, проведен аукцион на оснащение соответствующим оборудованием машин скорой медицинской помощи, заключены государственные контракты, поставка будет осуществлена до 20.10.2012. Проведена работа по реализации мероприятий дорожной карты внедрения федерального сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде». Информация о расписании 32 лечебных учреждений размещена на федеральном сервисе, проводится дальнейшая интеграция.

Всего по задаче 3 израсходовано 1 214,5 млн.руб. – 67,2% от плана. На проведение мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи медицинские организации израсходовали 667,0 млн.руб. – 64,8% от плана. Дополнительные выплаты получили 813 врачей и 1613 средних медицинских работников. Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь, составил – 29,1 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 16,7 тыс. рублей. В проведении мероприятия «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» участвуют 46 медицинских организаций. Фактические расходы на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи составили 464,9 млн.руб. – 73,1% от плана, из них на обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами 62,6 млн.руб. Денежные выплаты стимулирующего характера получают 1081 врач-специалист и 1909 средних медицинских работников. По итогам реализации мероприятия заработная плата в среднем увеличилась у врача-специалиста на 14,4 тыс. рублей (с начислениями) и составила в среднем 26,8 тыс. рублей, среднего медицинского работника - на 6,4 тыс. рублей (с начислениями) и составила 14,8 тыс. рублей.

На сегодняшний день проведена углубленная диспансеризация 7104 детей-подростков 14-ти лет (100% от плана на 1 октября 2012 года) в 12 учреждениях здравоохранения области (израсходовано 6,6 млн.руб. – 66,7% от запланированных средств.

Количество врачей, запланированное для переподготовки и повышения квалификации в рамках региональной программы за 2011-2012 год - 118 чел., прошло переподготовку 46 человек (39% от плана).

Также в рамках Программы в 2012 году в 3 пилотных учреждениях реализуется мероприятие по поэтапному переходу с 2013 года на одноканальное финансирование и включение в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, прочие расходы, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу, приобретение прочих материальных запасов. На данное мероприятие в 2012 г. предусмотрено финансирование в размере 115 млн.руб. (средства бюджета области). Направлено в ЛПУ – 78,5 млн.руб., из них использовано 64,2 млн.руб. – 55,9% от запланированных средств.

*- средний показатель по Российской Федерации за 2011-2012 годы по состоянию на 01.09.2012, озвученный на селекторном совещании 20.09.2012 министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой.