«О ходе реализации программы модернизации здравоохранения

Астраханской области на 2011-2012 годы»

На решение задач Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) запланировано всего 3 267,5 млн руб., из них 69% - средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 260,4 млн руб.), 22% - средства консолидированного бюджета (725,7 млн руб.) и 9% - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (281,4 млн руб.).

Израсходовано в 2011–2012 годах 88% запланированных средств (2 871,3 млн руб.), в том числе 87 % средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (1 967,3 млн руб.), 88 % средств консолидированного бюджета (641,2 млн руб.) и 93% средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (262,8 млн руб.).

Всего на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений израсходовано 1 086,5 млн руб., что составляет 85% от плана. Завершено строительство диагностического центра и 3-й очереди хирургического корпуса Александро-Мариинской областной клинической больницы, на что израсходовано 309,1 млн руб. (99% запланированных средств). Завершены капитальные ремонты на 80 объектах (из 89 запланированных) в 26 учреждениях на сумму 249,8 млн руб. (80% запланированных средств). Поставлено и введено в эксплуатацию 703 единицы медицинского оборудования (92% от плана), включая дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую технику, на что израсходовано 517,6 млн руб. (83% от плана).

В сфере внедрения современных информационных систем в здравоохранение освоено 109,5 млн руб. (60% от плана). Введено в эксплуатацию 937 автоматизированных рабочих мест для 62 медицинских учреждений (40% от плана). В рамках дополнительного соглашения между Правительством Астраханской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Программы введены в эксплуатацию все запланированные модули бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС (155 модулей и 25 диспетчерских станций). Проведена работа по внедрению федерального сервиса «Запись в электронном виде на прием к врачу». Расписание всех лечебных учреждений региона, ведущих амбулаторный прием, размещено на федеральном сервисе, проводится работа по созданию единого Call-центра.

На реализацию всех мероприятий по внедрению стандартов и повышению доступности медицинской помощи израсходовано 1 675,2 млн руб. (93% от плана). На мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи учреждениями израсходовано 945,5 млн руб. (92% от плана). Дополнительные выплаты получили 832 врача и 1625 средних медицинских работников; среднемесячная заработная плата у врачей увеличилась на 14,6 тыс.руб. (с начислениями) и составила 30,4 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала - на 8,1 тыс.руб. (с начислениями) и составила 17,9 тыс. рублей.

В мероприятии по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи участвуют 46 медицинских организаций, которые освоили 596,4 млн руб. (94% от плана), что позволило увеличить расходы на лекарственное обеспечение и расходные материалы на 87,4 млн руб. и повысить заработную плату 1140 врачам-специалистам и 1961 среднему медицинскому работнику амбулаторного звена. В среднем заработная плата увеличилась у врача-специалиста на 14,8 тыс. рублей (с начислениями) и составила 27,6 тыс. рублей, у среднего медицинского работника - на 7,2 тыс. рублей (с начислениями) и составила 15,4 тыс. рублей.

На сегодняшний день в 20 учреждениях здравоохранения полностью проведена углубленная диспансеризация более 8 тысяч детей-подростков в возрасте 14 лет, на что израсходовано 17,8 млн руб.

Дополнительную переподготовку в рамках Программы прошли 199 врачей (100 % от плана).

В 3 пилотных учреждениях заканчивается внедрение одноканального финансирования с включением в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов сверх пяти статей (на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и т.д.), на что затрачено 105,6 млн руб. (92% от плана).

Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1969-р и от 10.11.2012 №2076-р в целях стимулирования субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели реализации программы модернизации здравоохранения по итогам первого полугодия 2012 года, утвержден дополнительный размер субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Астраханскую область, в размере 183,7 млн руб, в связи с чем внесены изменения в постановление Правительства Астраханской области от 06.12.2012 № 538-П.

Также сообщаем, что информация по остаткам субсидий, образовавшимся в бюджете Астраханской области и бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в результате неполного использования в 2012 году средств, предоставленных на финансовое обеспечение мероприятий Программы и подтвержденных контрактами и счетами лечебно-профилактических учреждений в страховые медицинские организации за оказанные медицинские услуги в декабре 2012 года, направлена в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.