**О ходе реализации**

**программы модернизации здравоохранения**

**Астраханской области на 2011-2012 годы**

**по состоянию на 01.05.2013**

На решение задач Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) запланировано всего 3 267,5 млн руб., из них 69% - средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 260,4 млн руб.), 22% - средства консолидированного бюджета (725,7 млн руб.) и 9% - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (281,4 млн руб.).

Израсходовано по состоянию на 01.05.2013 года 92% запланированных средств (3 000,5 млн руб.), в том числе 92% средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 069,1 млн руб.), 91 % средств консолидированного бюджета (657,1 млн руб.) и 99% средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (278,5 млн руб.).

Всего на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений израсходовано 1 112,9 млн руб., что составляет 87% от плана.

Программой предусмотрено строительство 3 объектов в 2 учреждениях на сумму 340,2 млн руб., госконтракты заключены на всю сумму.

На конец 2012 года на строительство диагностического центра и третьей очереди хирургического корпуса ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы (ГБУЗ АО АМОКБ) израсходовано 307,15 млн руб. (99% запланированных средств). В марте 2013 года работы по строительству в ГБУЗ АО АМОКБ завершены.

В настоящее время продолжаются работы в Володарской ЦРБ (1 объект – «Реконструкция главного корпуса») в связи с получением дополнительных финансовых средств ФФОМС 26.12.2012 г., освоено 26,8 млн рублей (88% от плана). Срок окончания работ - июнь 2013 г.

Экономия денежных средств в результате проведенных торгов составила 612,4 тыс. руб. (остаток денежных средств).

Программой на капитальные ремонты предусмотрено 313,8 млн руб. Объем средств, на которые заключены госконтракты, составил 270,8 млн руб.

На 01.05.2013 завершены капитальные ремонты на 83 объектах (из 89 запланированных) в 20 учреждениях на сумму 251,9 млн руб. (81% запланированных средств), в том числе на 34 объектах в 12 учреждениях, обслуживающих детское население.

Экономия денежных средств по проведенным торгам в 2011 г. составила 3,9 млн руб., в 2012 г. – 6,8 млн руб.

Работы по капитальному ремонту не завершены в 3 медицинских организациях (ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ», ГБУЗ АО «Енотаевская ЦРБ», ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой») в связи с дополнительным финансированием средств ФФОМС в 2012 году. Срок окончания работ - июнь 2013 года.

Программой предусмотреноприобретение 943 единиц медицинского оборудования, в том числе в 2011 году - 229 ед., в 2012 году – 714 ед., из них 180 единиц для системы ГЛОНАСС. На 929 единиц (в том числе 180 единиц для системы ГЛОНАСС) государственные (муниципальные) контракты заключены (99% от плана), на 14 единиц оборудования процедуры заключения контрактов не завершены.

Объем средств, предусмотренных Программой на приобретение медицинского оборудования составляет 623,9 млн руб. Объем средств, на который заключены госконтракты за 2011-2012 годы (фед. и рег.) по медицинскому оборудованию, составил 606,6 млн руб., для системы ГЛОНАСС – 8,5 млн руб.

На 01.05.2013 поставлено и введено в эксплуатацию 920 единиц (из них 464 российского производства) медицинского оборудования или 98% от плана, включая дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую технику, на что израсходовано 526,5 млн руб. (84% от плана).

В рамках дополнительного соглашения между Правительством Астраханской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Программы введены в эксплуатацию все запланированные модули бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС (155 модулей и 25 диспетчерских рабочих мест), на что израсходовано 8,5 млн руб.

Неиспользование денежных средств на 01.05.2013 связано с незавершением конкурсных процедур на дополнительно выделенные 26.12.2012 финансовые средства и в связи с внесением изменений в Программу модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы.

Нарушений графика ввода в эксплуатацию поставленного оборудования в 2012 году не имеется.

Экономия денежных средств на 01.05.2013 в результате проведенных торгов составила 4 189,7 тыс. руб.

На реализацию задачи 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» в 2011-2012 годах предусмотрено 181,2 млн руб.

На 01.05.2013 освоено 111,8 млн руб. (62% от плана). Поставлено 2169 автоматизированных рабочих мест (100% от запланированного) для 64 медицинских учреждений, из них введено в эксплуатацию 937 (43% от плана). Заключены контракты на все запланированное в рамках Программы (с учетом внесения изменений) количество рабочих мест (2169).

Проведена работа по внедрению федерального сервиса «Запись в электронном виде на прием к врачу». Расписание всех лечебных учреждений региона, ведущих амбулаторный прием, размещено на федеральном сервисе. На территории Астраханской области создана виртуальная корпоративная сеть на 175 точек подключения. Закупленная система ведения нормативно-справочной информации, используемая для ведения регистра медицинских и фармацевтических работников, а также паспортов учреждений здравоохранения Астраханской области интегрирована с соответствующими федеральными компонентами. Помимо этого проводятся работы по подготовке к интеграции систем информационной безопасности.

Проводится работа по созданию единого Call-центра. В 14 учреждениях здравоохранения области ведутся электронные медицинские карты для 472800 человек.

Все медицинские учреждения, оказывающие первичную амбулаторно-поликлиническую помощь, подключены к сервису «Запись на прием к врачу в электронном виде» и граждане могут записаться на прием с использованием телекоммуникационной сети Интернет и посредством информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов).

С начала 2013 года по 15 мая с помощью сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» осуществлено более 565,6 тыс. записей на прием к врачу, более 43,9 тыс. человек провели предварительную запись самостоятельно, воспользовавшись региональным ресурсом сервиса в сети Интернет [www.doctor30.ru](http://www.doctor30.ru).

В настоящее время на территории области ряд учреждений имеют в своем составе телемедицинские пункты. Наиболее широкий спектр услуг предоставляют ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер».

В рамках реализации Программы имели место затруднения в исполнении ЗАО «Информационная внедренческая компания» государственного контракта № 523/424 от 30.10.2012 на создание второй очереди регионального фрагмента единой государственной информационной системы в здравоохранении для государственных нужд Астраханской области (ЕГИСЗ), стоимостью 65 797,55 тыс.руб. (срок исполнения – декабрь 2012 г.). Услуги в рамках данного контракта не были сданы в срок. Оборудование было установлено и смонтировано частично, большая часть работ не сдана, ведется претензионная работа.

На реализацию задачи 3 «Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» Программой предусмотрено 1 808,4 млн руб. На 01.05.2013 на реализацию всех мероприятий по внедрению стандартов и повышению доступности медицинской помощи израсходовано 1 780,0 млн руб. или 98% от плана.

В 21 учреждении при оказании стационарной медпомощи внедрены стандарты медицинской помощи на сумму 1 012,9 млн руб. (98,4% от плана). Дополнительные выплаты получили 832 врача и 1625 средних медицинских работников; среднемесячная заработная плата у врачей стационара увеличилась на 14,6 тыс.руб. (с начислениями) и составила 34,0 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала - на 8,1 тыс.руб. (с начислениями) и составила 20,2 тыс. рублей.

В мероприятии по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи приняли участие 46 медицинских организаций, которые освоили 629,2  млн руб. (99% от плана), что позволило увеличить расходы на лекарственное обеспечение и расходные материалы до 93,3 млн руб. (15%) и повысить заработную плату 1140 врачам-специалистам и 1961 среднему медицинскому работнику амбулаторного звена. В результате заработная плата в среднем увеличилась у врача-специалиста на 17,5 тыс. рублей (с начислениями) и составила в среднем 30,3 тыс. рублей, среднего медицинского работника выросла на 8,8 тыс. рублей (с начислениями) и составила 17,0 тыс. рублей.

В 20 учреждениях здравоохранения полностью проведена углубленная диспансеризация более 8 тысяч детей-подростков в возрасте 14 лет, на что израсходовано более 18,0 млн руб.

Дополнительную переподготовку в рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах прошло 199 врачей (100 % от плана).

В 3 пилотных учреждениях внедрено одноканальное финансирование с включением в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов сверх пяти статей (на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и т.д.), на что затрачено 110,0 млн руб. (95,6% от плана). С 1 марта 2013 года все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской области, работающие в системе обязательного медицинского страхования, переведены на одноканальное финансирование.

Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1969-р и от 10.11.2012 №2076-р в целях стимулирования субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели реализации программы модернизации здравоохранения по итогам первого полугодия 2012 года, утвержден дополнительный размер субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Астраханскую область, в размере 183,7 млн руб., в связи с чем внесены изменения в постановление Правительства Астраханской области от 06.12.2012 № 538-П.

В настоящее время проводится работа по внесению изменений в Программу и переносу остатков по неподтвержденным средствам на 2013 год. Проект программы согласован Министерством здравоохранения Российской Федерации и ФФОМС и в настоящее время находится на согласовании в Правительстве Астраханской области.