**О ходе реализации**

**программы модернизации здравоохранения**

**Астраханской области на 2011-2012 годы**

**по состоянию на 01.06.2013**

На решение задач Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) запланировано всего 3 267,5 млн руб., из них 69% - средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 260,4 млн руб.), 22% - средства консолидированного бюджета (725,7 млн руб.) и 9% - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (281,4 млн руб.).

Израсходовано по состоянию на 01.06.2013 года 92% запланированных средств (3 006,4 млн руб.), в том числе 92% средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2 069,1 млн руб.), 91 % средств консолидированного бюджета (657,1 млн руб.) и 99% средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (278,5 млн руб.).

Всего на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений израсходовано 1 112,9 млн руб., что составляет 87% от плана.

Программой предусмотрено строительство 3 объектов в 2 учреждениях на сумму 340,2 млн руб., госконтракты заключены на всю сумму.

На конец 2012 года на строительство диагностического центра и третьей очереди хирургического корпуса ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы (ГБУЗ АО АМОКБ) израсходовано 307,15 млн руб. (99% запланированных средств). В марте 2013 года работы по строительству в ГБУЗ АО АМОКБ завершены.

В настоящее время продолжаются работы в Володарской ЦРБ (1 объект – «Реконструкция главного корпуса») в связи с получением дополнительных финансовых средств ФФОМС 26.12.2012 г., освоено 26,8 млн рублей (88% от плана). Срок окончания работ - июнь 2013 г.

Причина неиспользования денежных средств на 01.06.2013 г. – заключено дополнительное соглашение от 27.05.2013г. с ФФОМС о финансовом обеспечении программы модернизации здравоохранения, подтверждающее возможность использования финансовых средств в 2013 году.

Программой на капитальные ремонты предусмотрено 313,8 млн руб. Объем средств, на которые заключены госконтракты, составил 270,8 млн руб.

На 01.06.2013 завершены капитальные ремонты на 86 объектах (из 89 запланированных) в 20 учреждениях на сумму 251,9 млн руб. (81% запланированных средств), в том числе на 34 объектах в 12 учреждениях, обслуживающих детское население.

Причиной не завершения процедур заключения государственных (муниципальных) контрактов является заключение дополнительного соглашения от 27.05.2013г. с ФФОМС о финансовом обеспечении программы модернизации здравоохранения, подтверждающее возможность использования финансовых средств в 2013 году.

Работы по капитальному ремонту не завершены в 3 медицинских организациях (ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ», ГБУЗ АО «Енотаевская ЦРБ», ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой») в связи с дополнительным финансированием средств ФФОМС в 2012 году. Срок окончания работ - июнь 2013 года.

Программой предусмотреноприобретение 954 единиц медицинского оборудования, в том числе в 2011 году - 229 ед., в 2012 году – 484 ед., в 2013 году – 61ед., из них 180 единиц для системы ГЛОНАСС. На 933 единицы (в том числе 180 единиц для системы ГЛОНАСС) государственные (муниципальные) контракты заключены (99% от плана), на 21 единицу оборудования процедуры заключения контрактов не завершены.

Объем средств, предусмотренных Программой на приобретение медицинского оборудования составляет 623,9 млн руб. Объем средств, на который заключены госконтракты за 2011-2013 годы (фед. и рег.) по медицинскому оборудованию, составил 616,6 млн руб., для системы ГЛОНАСС – 8,5 млн руб.

На 01.06.2013 поставлено и введено в эксплуатацию 923 единицы (из них 464 российского производства) медицинского оборудования или 98% от плана, включая дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую технику, на что израсходовано 526,6 млн руб. (84% от плана).

В рамках дополнительного соглашения между Правительством Астраханской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Программы введены в эксплуатацию все запланированные модули бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС (155 модулей и 25 диспетчерских рабочих мест), на что израсходовано 8,5 млн руб.

Причина неиспользования денежных средств на 01.06.2013 г. – заключено дополнительное соглашение от 27.05.2013г. с ФФОМС о финансовом обеспечении программы модернизации здравоохранения, подтверждающее возможность использования финансовых средств в 2013 году. Заключение госконтрактов будет производится в соответствии с внесенными в Программу модернизации здравоохранения Астраханской области изменениями

Нарушений графика ввода в эксплуатацию поставленного оборудования не имеется.

Экономия денежных средств на 01.06.2013 в результате проведенных торгов составила 658,3 тыс. руб.

На реализацию задачи 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» в 2011-2012 годах предусмотрено 181,2 млн руб.

На 01.06.2013 освоено 111,8 млн руб. (62% от плана). Поставлено 2170 автоматизированных рабочих мест (100% от запланированного) для 64 медицинских учреждений, все оборудование введено в эксплуатацию. Заключены контракты на все запланированное в рамках Программы (с учетом внесения изменений) количество рабочих мест (2170).

Завершен охват системой электронной записи на прием к врачу всех медицинских учреждений региона. Система интегрирована с Порталом государственных услуг и федеральным сервисом записи на прием к врачу. В 38 учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сервисы доступны гражданам для самостоятельной предварительной записи на прием к врачу. Постановлением министерства здравоохранения Астраханской области от 10.04.2013 №41П утвержден Порядок работы медицинских организаций Астраханской области с сервисом «Запись на прием к врачу». За 5 месяцев 2013 года с помощью сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» осуществлено более 719,4 тыс. записей, в том числе 95,1 тыс. записей осуществили самостоятельно около 55 тыс. человек, воспользовавшись региональным ресурсом сервиса в сети Интернет [www.doctor30.ru](http://www.doctor30.ru).

В 2012 году была внедрена информационная система «Региональная система управления целевыми программами». Система предназначена для управления реализацией целевых программ. Также в 2012 году приобретена информационная система ведения нормативно-справочной информации «АСУЛОН – НСИ», предназначенная для решения 3-х основных задач: ведение регистра медицинских и фармацевтических работников, ведение паспортов медицинских учреждений, ведение регистров населения. В системе размещена информация почти о 16,0 тыс. медицинских и фармацевтических работниках, паспортах всех подведомственных учреждений здравоохранения. Ведется работа по наполнению и актуализации информации. Информационные системы размещены на мощностях регионального информационного ресурса на базе ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр».

Многие учреждения на территории области имеют в своем составе телемедицинские пункты. Наиболее широкий спектр услуг предоставляют ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер». Данные учреждения активно проводят консультации больных из других субъектов Российской Федерации. Для жителей области предоставлена возможность консультирования специалистами федеральных учреждений здравоохранения, таких как Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, НИИ нейрохирургии им. Бурденко РАМН, НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий и многих других. Также оснащены необходимым оборудованием все подстанции скорой медицинской помощи, в том числе в районах области.

По состоянию на 01.06.2013 в 17 учреждениях здравоохранения области ведутся электронные медицинские карты для более чем 60,0 тыс. человек. До конца 2013 года планируется ведение электронных медицинских карт для всего населения области. Ведется работа по интеграции с федеральным информационным ресурсом.

В настоящее время на территории области ряд учреждений имеют в своем составе телемедицинские пункты. Наиболее широкий спектр услуг предоставляют ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер».

В рамках реализации Программы имели место затруднения в исполнении ЗАО «Информационная внедренческая компания» государственного контракта № 523/424 от 30.10.2012 на создание второй очереди регионального фрагмента единой государственной информационной системы в здравоохранении для государственных нужд Астраханской области (ЕГИСЗ), стоимостью 65 797,55 тыс.руб. (срок исполнения – декабрь 2012 г.). Услуги в рамках данного контракта не были сданы в срок. Оборудование было установлено и смонтировано частично, большая часть работ не сдана, ведется претензионная работа.

На реализацию задачи 3 «Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» Программой предусмотрено 1 808,4 млн руб. На 01.06.2013 на реализацию всех мероприятий по внедрению стандартов и повышению доступности медицинской помощи израсходовано 1 781,7 млн руб. или 99% от плана.

В 21 учреждении при оказании стационарной медпомощи внедрены стандарты медицинской помощи на сумму 1 013,5 млн руб. (98,6% от плана). Дополнительные выплаты получили 832 врача и 1625 средних медицинских работников; среднемесячная заработная плата у врачей стационара увеличилась на 14,6 тыс.руб. (с начислениями) и составила 34,0 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала - на 8,1 тыс.руб. (с начислениями) и составила 20,2 тыс. рублей.

В мероприятии по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи приняли участие 46 медицинских организаций, которые освоили 630,3  млн руб. (99% от плана), что позволило увеличить расходы на лекарственное обеспечение и расходные материалы до 93,3 млн руб. (15%) и повысить заработную плату 1140 врачам-специалистам и 1960 среднему медицинскому работнику амбулаторного звена. В результате заработная плата в среднем увеличилась у врача-специалиста на 17,5 тыс. рублей (с начислениями) и составила в среднем 30,3 тыс. рублей, среднего медицинского работника выросла на 8,8 тыс. рублей (с начислениями) и составила 17,0 тыс. рублей.

В 20 учреждениях здравоохранения полностью проведена углубленная диспансеризация более 8 тысяч детей-подростков в возрасте 14 лет, на что израсходовано более 18,0 млн руб.

Дополнительную переподготовку в рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах прошло 199 врачей (100 % от плана).

В 3 пилотных учреждениях внедрено одноканальное финансирование с включением в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов сверх пяти статей (на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и т.д.), на что затрачено 110,0 млн руб. (95,6% от плана). С 1 марта 2013 года все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской области, работающие в системе обязательного медицинского страхования, переведены на одноканальное финансирование.

Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1969-р и от 10.11.2012 №2076-р в целях стимулирования субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели реализации программы модернизации здравоохранения по итогам первого полугодия 2012 года, утвержден дополнительный размер субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Астраханскую область, в размере 183,7 млн руб., в связи с чем внесены изменения в постановление Правительства Астраханской области от 06.12.2012 № 538-П.

Проведена работа по внесению изменений в Программу и переносу остатков по неподтвержденным средствам на 2013 год, утвержденных постановлением Правительства Астраханской области от 21.05.2013г. №173 –П.